-------------------------------------------

Data, miejscowość

-------------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------

Nazwa, adres i NIP Oferenta

**OFERTA**

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21 września 2020 r. nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ przedstawiamy poniższą ofertę na

**Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na „„Opracowanie drewutni wykorzystującej ciepło odpadowe z OZE do suszenia drewna”.**

**Oferta obejmuje:**

|  |
| --- |
| **Etap I Przygotowanie projektu koncepcyjnego oraz pięciu próbek materiałów elewacyjnych** |
| **Opis prac w etapie I:**1. Wykonawca przygotuje Projekt Koncepcyjny bryły budynku gospodarczego rozwiązania oraz pięć propozycji materiałów elewacyjnych
2. Wykonawca przygotuje Projekt Koncepcyjny instalacji elektrowni PV
3. Wykonawca przygotuje Projekt Koncepcyjny systemu odprowadzenia ciepła odpadowego
4. Wykonawca przygotuje Projekt Koncepcyjny systemu doprowadzenia ciepła odpadowego do materiału suszonego
5. Wykonawca podda konsultacją z Zamawiającym Projekty oraz materiały Elewacyjne
 |
| **Wyniki etapu I** |
| * A) Zatwierdzony Projekt Koncepcyjny Bryły budynku
* B) Zatwierdzony Projekt Koncepcyjny instalacji PV
* C) Zatwierdzony Projekt Koncepcyjny systemu odprowadzenia ciepła odpadowego
* D) Zatwierdzony Projekt Koncepcyjny Systemu doprowadzenia ciepła odpadowego do materiału suszonego
* E) Zatwierdzona lista materiałów Elewacyjnych
 |
| **Etap II Badanie Konsumenckie**  |
| Opis prac w etapie II1. Stworzenie wizualizacji i modelu na bazie materiałów wypracowanych w Etapie I projektu.
2. Poddanie ocenie konsumenckiej wypracowanych materiałów
 |
| * **Wyniki etapu II**
 |
| * A) Wyłoniony finalny kształt rozwiązania poprzez badanie Konsumenckie - Raport
* B) Zaakceptowany finalny model rozwiązania przez Zamawiającego
 |
| **Etap III Projekt Wykonawczy/Techniczny** |
| **Opis Prac w etapie III:**1. Na podstawie wyników etapu I oraz II Wykonawca przygotuje Projekt rozwiązania w wersji/dokładności wykonawczej/technicznej
 |
| **Wyniki etapu III**  |
| * A) Przekazanie Zamawiającemu Projektu Technicznego/Wykonawczego
 |
| * **Etap IV Optymalizacja Projektu**
 |
| **Opis Prac w etapie IV:*** 1. Wykonawca dokona badań i optymalizacji Projektu w części dot rozprowadzenia ciepła odpadowego i opracuje najbardziej skuteczne rozprowadzenie instalacji – Raport z Badania
* 2. Wykonawca Dokona optymalizacji konstrukcji oraz elewacji Projektu pod kątem sprzedaży wysyłkowej.
 |
| * **Wyniki etapu IV**
 |
| * A) Raport z Badania
* B) Zoptymalizowany Projekt Wykonawczy
 |
| * **Etap IV Budowa Prototypu rozwiązania**
 |
| **Opis Prac w etapie V:**1. Budowa Prototypu rozwiązania przez Wykonawcę
2. Walidacja Projektu inVivo
3. Wytworzenie instrukcji BHP oraz instrukcji montażu
 |
| * **Wyniki etapu V**
 |
| * A) Raport, dokumentacja filmowa, zdjęciowa z Walidacji Projektu
* B) Przekazanie dokumentacji BHP, instrukcji montażu itp.- protokół
 |

Powyższy punkt nie podlega edycji – zmiana treści będzie skutkować odrzuceniem oferty.

**Harmonogram realizacji**

Rozpoczęcie projektu planowane na 1 stycznia 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa usługi** | **Data rozpoczęcia** | **Data zakończenia** |
| ETAP I | 01.01.2021 | 01.03.2021 |
| ETAP II | 01.03.2021 | 31.06.2021 |
| ETAP III | 01.07.2021 | 31.09.2021 |
| ETAP IV | 01.10.2021 | 31.01.2022 |
| ETAP V | 01.02.2022 | 31.04.2022 |

**Wycena projektu[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| **ETAP I** |
|  | Cena netto | Cena brutto |
| **Wycena**  |  |  |
| Uzasadnienie wysokości kosztu[[2]](#footnote-2): |
|  |
| **ETAP II** |
|  | Cena netto | Cena brutto |
| **Wycena** |  |  |
| Uzasadnienie wysokości kosztu: |
|  |
| **ETAP III** |
|  | Cena netto | Cena brutto  |
| **Wycena**  |  |  |
| Uzasadnienie wysokości kosztu: |
| **ETAP IV** |
|  | Cena netto | Cena brutto  |
| **Wycena** |  |  |
| Uzasadnienie wysokości kosztu: |
| **ETAP V** |
|  | Cena netto | Cena brutto  |
| **Wycena**  |  |  |
| Uzasadnienie wysokości kosztu: |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena netto  | Cena brutto |
| **ŁĄCZNA CENA ZA WYKONANIE USŁUG**(proszę wpisać sumę cen etapów I, II, III) |  |  |

Oświadczam, że łączna cena netto za WYKONANIE USŁUG **wymienionych w Etapie I, II, III, IV, V** wynosi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (proszę wpisać cenę netto z tabeli powyżej) obejmuje wszystkie opłaty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczam, że między oferującym \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(proszę wpisać nazwę Oferenta) a AMS elektronik s.c. Andrzej Sarbinowski Bogdan Miecznikowski nie zachodzą powiazania osobowe i/lub kapitałowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam, że jednostka, którą reprezentuję (Oferent) jest:

Należy wybrać właściwe pole w prawej kolumnie przez zaznaczenie znakiem **X**

|  |  |
| --- | --- |
| organizacją prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); |  |
| spółką celową uczelni, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółką celową jednostki naukowej |  |
| centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |  |
| przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); |  |
| akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) |  |
| Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). |  |

Jednostka naukowa którą reprezentuję ma przyznaną kategorię naukową \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); prosimy podać aktualną kategorię[[3]](#footnote-3))

Niniejsza oferta jest ważna do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(proszę wpisać datę – wymagany termin ważności oferty to nie krócej niż 30 dni od daty sporządzenia).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis, pieczęć i data

1. Ze względu na wzmagania PARP konieczne jest podanie elementów składowych kosztu np. ETAP I. 4 pracowników naukowych po 50h pracy każdy. Stawka godzinowa – 130 PLN. Razem 26 000 PLN netto (31 980 PLN brutto). W przypadku gdy różni pracownicy mają różne stawki godzinowe należy wskazać je osobno. Należy również wykazać koszty materiałów/elementów prototypu. Powyższa uwaga dotyczy wszystkich uzasadnień kosztów. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Prosimy podać ocenę jednostki organizacyjnej np. wydziału a jedynie w sytuacji gdy ocenę nadano całej uczelni a nie wydziałowi, o podanie oceny uczelni. Wypełnić jedynie jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-3)